## Relatório de Lições Aprendidas
RELATÓRIO DE LIÇÕES APRENDIDAS
| Nome do projeto | Sistema de Gestão de Posto de Saúde (SGPS)
| Gerentes do projeto | Geovane Alves Simões Bruno Ávila Nascimento Adriano Vidal de Souza
| Participantes da reunião | Diogo de Souza Edwiges Lara Gontijo de Castro Souza Lorena Adrian Cardoso de Carvalho Rafael Silveira de Andrade Thiago Rodrigues de Araújo
LIÇÕES IDENTIFICADAS
| DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO
1 | Disponibilização de TODOS entregáveis da gestão nas respectivas datas | Negativa | Sim
2 | Meios de comunicação entre gerentes do projeto | Positiva | Não
3 | Comunicação entre TODOS envolvidos no projeto | Negativa | Não se aplica
4 | O projeto foi realizado de acordo com seus objetivos iniciais | Positiva
5 | Os riscos foram bem gerenciados | Positiva
6 | Sugestões de tecnologias foram acertivas | Positiva
7 | As tarefas foram definidas adequadamente | Positiva
8 | O conhecimento do grupo desenvolvedor foram suficientes | Negativa
9 | A sobreposição de funções organizacionais não causou problemas | Negativa
10 | Tempo destinado semanalmente para o projeto | Negativa
11 | Monitoramento dos marcos do projeto | Negativa
12 | Documentação das reuniões | Negativa
13 | O projeto realizado agregou conhecimento prático | Positiva
Note on C8: Autor: positiva ou negativa